## Copertina
COMUNE DI
BIANDRATE
PIANO DELLE PERFORMANCE 2018
N. 0 OBIETTIVI DI SVILUPPO
N. 8 OBIETTIVI STRATEGICI

## 1_Piano informatizzazione
Obiettivo gestionale n° 1
Obj Strategico Regol. Contabilità | [7 empty] | Missione 1
Obj Operativo Regol. Contabilità | [7 empty] | Programma tutti
Centro di Responsabilità: |  |  |  | Tutti |  |  |  | TEMPI :
[8 empty] | 2018 |  | 2019 |  | 2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | [7 empty] | X
FINALITA'
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE |  | PIANO DI INFORMATIZZAZIONE- OBIETTIVO SU TRE ANNI 2015/2016/2017
Descrizione obiettivo |  | Attuazione della deliberazione della G.C. n. 19 in data 11/2/2015 - informatizzazione e digitalizzazione dei documenti e dei procedimenti - passaggio ad archivio documentale informatico / firma digitalizzata su documenti - OBIETTIVO SU 3 ANNI 2015/2016/2017. Con i nuovi software tutti i servizi comunali avranno in condivisione la documentazione prodotta dai vari uffici e l'obiettivo sarà l'eliminazione della carta in quanto tutti i documenti saranno gestiti solo digitalmente.
Descrizione delle fasi di attuazione:
2015 | pubblicazioni documenti da nuovo software gestionale dal 1/1/12016 | [5 empty] | 2016 | acquisto software gestionale per gestione e archiviazione documentale per la dematerializzazione e quindi la gestione dei documenti e procedimenti in modo digitale
2015 | attivazione della firma digitale su delibere/determine e eliminazione della carta | [5 empty] | 2017 | avvio di tutti i sistemi di informatizzazionedelle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permeta la compilazione on line con procedure guidate accessibili trame autenticazione co il sistema pubblico per la gestionwe dell'identità digitale di cittadini e imprese
2016 | pubblicazioni documenti da nuovo software gestionale dal 1/1/12016 | [5 empty] | 2017 | redazione e pubblicazione del report finale delle attività svolte.
2016 | attivazione della firma digitale su delibere/determine e eliminazione della carta
INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa | [7 empty] | ATTESO 2017 |  | RAGGIUNTO 2017 |  | Scostamento |  | 2018 | 2019
[8 empty] | 7 |  | 7
[8 empty] | 100% |  | 100%
[8 empty] | 3 |  | 7
Indicatori Temporali | [7 empty] | ATTESO 2017 |  | RAGGIUNTO 2017 |  | Scostamento |  | 2018 | 2019
Indicatori di Efficienza | [7 empty] | ATTESO 2017 |  | RAGGIUNTO 2017 |  | Scostamento |  | 2018 | 2019
Indici di Efficacia Qualitativa | [7 empty] | ATTESO 2017 |  | RAGGIUNTO 2017 |  | Scostamento |  | 2018 | 2019
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: Costo orario; Luglio: n° ore dedicate; Settembre: % tempo dedicato; Novembre: Costo della risorsa
0 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
[16 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on A30: d.grimaldi: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A31: d.grimaldi: cosa produco campo obbligatorio
Note on A39: d.grimaldi: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A48: d.grimaldi: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A54: d.grimaldi: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on I4: d.grimaldi: inserire riferimenti a strumenti di programmazione della politica
Note on K96: d.grimaldi: è alternativo alle ore

## 2_ nuovo codice appalti
Obiettivo gestionale n° 2
Obj Strategico DUP n. 5 | [7 empty] | Missione 1
Obj Operativo DUP n. 5 | [7 empty] | Programma tutti
Centro di Responsabilità: |  |  |  | Tutti |  |  |  | TEMPI :
[8 empty] | 2018 |  | 2019 |  | 2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | [7 empty] | X
FINALITA'
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE |  | 5. Introduzione nuovo codice degli appalti
Descrizione obiettivo |  | La finalità di questo obiettivo è il recepimento delle normative introdotte dal nuovo codice degli appalti che va a modificare i due regolamenti comunali descritti oggi in vigore: RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE REGOLAMENTO PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Analisi del nuovo codice degli appalti e delle linee guida ANAC
2 | Revisione dei regolamenti
3 | Esame in commissione consiliare
4 | approvazione
INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento |  | 2019 | 2020
n. ore di formazione | [7 empty] | 10
n. dipendenti formati | [7 empty] | 4
Indicatori Temporali | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento |  | 2019 | 2020
Presentazione regolamento progettazione alla Giunta Comunale | [7 empty] | entro il 30/09/2016
Presentazione regolamento acquisti alla Giunta Comunale | [7 empty] | entro il 30/09/2016
Indicatori di Efficienza | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento |  | 2019 | 2020
Indici di Efficacia Qualitativa | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento |  | 2019 | 2020
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Luglio
2 | bar: Settembre
3 | bar: Settembre to Dicembre
4 | bar: Settembre to Dicembre
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: Costo orario; Luglio: n° ore dedicate; Settembre: % tempo dedicato; Novembre: Costo della risorsa
0 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
[16 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on A31: d.grimaldi: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A32: d.grimaldi: cosa produco campo obbligatorio
Note on A40: d.grimaldi: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A49: d.grimaldi: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A55: d.grimaldi: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on I4: d.grimaldi: inserire riferimenti a strumenti di programmazione della politica
Note on K103: d.grimaldi: è alternativo alle ore

## 3_informatizzazione cimitero
Obiettivo gestionale n° 3
Obj Strategico DUP n. 6 | [7 empty] | Missione 12
Obj Operativo DUP n. 6 | [7 empty] | Programma 9
Centro di Responsabilità: |  |  |  | Amministrativo |  |  |  | TEMPI :
[8 empty] | 2018 |  | 2019 |  | 2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:
FINALITA'
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE |  | Informatizzazione servizi cimiteriali su quattro anni 2018/2019/2020/2021
Descrizione obiettivo |  | Inserimento dati concessionari e defunti concessioni cimiterial
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Inserimento dati pratiche concessioni cimiteriali 2018/2021 | [6 empty] | da effettuarsi in quattro anni 2018/2019/2020/2021
2
INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento |  | 2019 | 2020 | 2021
Pratiche da inserire n. 2120
pratiche da inserire anno 2018 | [7 empty] | 500
pratiche da inserire anno 2019 | [7 empty] | 500
pratiche da inserire anno 2020 | [7 empty] | 500
pratiche da inserire anno 2021 | [7 empty] | 620
Indicatori Temporali
Indicatori di Efficienza
Indici di Efficacia Qualitativa
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
2018
2019
2020
2021
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: Costo orario; Luglio: n° ore dedicate; Settembre: % tempo dedicato; Novembre: Costo della risorsa
D | PEROTTO CARLA | bar: Maggio to Dicembre
1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
[17 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on A31: d.grimaldi: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A32: d.grimaldi: cosa produco campo obbligatorio
Note on A40: d.grimaldi: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A49: d.grimaldi: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A55: d.grimaldi: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on I4: d.grimaldi: inserire riferimenti a strumenti di programmazione della politica
Note on K103: d.grimaldi: è alternativo alle ore

## 4_OOPP
Obiettivo gestionale n°4
Obj Strategico DUP n. 10 | [7 empty] | Missione 7
Obj Operativo DUP n. 10 | [7 empty] | Programma 1
Centro di Responsabilità: |  |  |  | Lavori Pubblici |  |  |  | TEMPI :
[8 empty] | 2018 |  | 2019 |  | 2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | [7 empty] | X
FINALITA'
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE |  | ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI PREVISTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
Descrizione obiettivo |  | Dare attuazione, nei limiti di disponibilità finanziare imposte dal patto di stabilità, dei lavori pubblici previsti nel programma triennale delle opere pubbliche approvato. Continuazione delle opere pubbliche già in corso di realizzazione.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Rispetto dei tempi previsti nel piano triennale oo.pp.
INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento |  | 2019 | 2020
opere pubbliche nuove la cui esecuzione è compresa per il rispetto del patto | [7 empty] | 900000
valore opere pubbliche da completare | [7 empty] | 178000
valore opere pubbliche sotto soglia da attuare
affidamento lavori manutenzione ordinaria | [7 empty] | 5
n. opere pubbliche previste | [7 empty] | 1
n. opere pubbliche da completare | [7 empty] | 4
n. opere sotto soglia da attuare
Indicatori Temporali | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento |  | 2019 | 2020
predisposizione atti e affidamento per lavori di manutenzione ordinaria | [7 empty] | 31/02/2018
Indicatori di Efficienza | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento |  | 2019 | 2020
Indici di Efficacia Qualitativa | [7 empty] | ATTESO 2017 |  | RAGGIUNTO 2017 |  | Scostamento |  | 2018 | 2019
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Gennaio to Dicembre
4
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: Costo orario; Luglio: n° ore dedicate; Settembre: % tempo dedicato; Novembre: Costo della risorsa
esterno | Giovanni Regis | Maggio: 75%
C | Elena Bertoglio | Maggio: 25%
2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
[16 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on A31: d.grimaldi: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A32: d.grimaldi: cosa produco campo obbligatorio
Note on A40: d.grimaldi: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A49: d.grimaldi: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A55: d.grimaldi: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on I4: d.grimaldi: inserire riferimenti a strumenti di programmazione della politica
Note on K103: d.grimaldi: è alternativo alle ore

## 5_PRATICHE EDILIZIE
Obiettivo gestionale n°5
Obj Strategico DUP n.11 | [7 empty] | Missione 8
Obj Operativo DUP n. 11 | [7 empty] | Programma 2
Centro di Responsabilità: |  |  |  | Tecnico lavori Pubblici |  |  |  | TEMPI :
[8 empty] | 2017 |  | 2018 |  | 2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | [7 empty] | X
FINALITA'
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE |  | 11. Caricamento pratiche edilizie pregresse (biennale)
Descrizione obiettivo |  | L'amministrazione comunale intende implementare l'archivio comunale e in particolare archiviare le pratiche edilizie pregresse
Descrizione delle fasi di attuazione:
2016 | Inseimento pratiche edilizie
2017 | Ultimazione pratiche
INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa | [7 empty] | ATTESO 2017 |  | RAGGIUNTO 2017 |  | Scostamento |  | 2018 | 2019
N. pratiche da inserire | [7 empty] | 500
N. pratiche da archiviare entro il 31.12.2017 | [7 empty] | 500
Indicatori Temporali | [7 empty] | ATTESO 2017 |  | RAGGIUNTO 2017 |  | Scostamento |  | 2018 | 2019
Indicatori di Efficienza | [7 empty] | ATTESO 2017 |  | RAGGIUNTO 2017 |  | Scostamento |  | 2018 | 2019
Indici di Efficacia Qualitativa | [7 empty] | ATTESO 2017 |  | RAGGIUNTO 2017 |  | Scostamento |  | 2018 | 2019
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
2016 | bar: Gennaio to Dicembre
2017 | bar: Gennaio to Dicembre
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % |  | Giugno: MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | Giugno: MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: Costo orario; Luglio: n° ore dedicate; Settembre: % tempo dedicato; Novembre: Costo della risorsa
esterno | Giovanni Regis | Maggio: 75%
C | Elena Bertoglio | Maggio: 25%
2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
[16 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on A31: d.grimaldi: i campi degli indici non sono obbligatori se l'obiettivo è ricompreso nel processo e quest'ultimo è indicato nella descrizione dell'obiettivo
Note on A32: d.grimaldi: cosa produco campo obbligatorio
Note on A40: d.grimaldi: indici non strettamente necessari se non si richiama nella finalità il miglioramento temporale
Note on A49: d.grimaldi: costituiscono costo obiettivo i costi diretti a produrlo non ricompresi nei costi già conteggiati nell'attività istituzionale. I costi sono riferiti al titolo primo campo obbligatorio
Note on A55: d.grimaldi: è la misurazione qualitativa della nostro risultato campo obbligatorio
Note on I4: d.grimaldi: inserire riferimenti a strumenti di programmazione della politica
Note on K103: d.grimaldi: è alternativo alle ore

## 6_ANTICORRUZIONE
Obiettivo gestionale n° 6
Indirizzo Strategico DUP n. 1 | [7 empty] | Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obj Operativo DUP n. 1 | [7 empty] | Programma 2 : Segreteria Generale
Centro di Responsabilità: | [7 empty] | TEMPI :
[8 empty] | 2017 |  | 2018 |  | 2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | [7 empty] | X |  | X |  | X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE |  | Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Descrizione obiettivo |  | Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamene finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell’albero della Performance che l’Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente | [5 empty] | 6 | Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio
2 | Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV | [5 empty] | 7 | Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3 | Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente | [5 empty] | 8 | Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4 | Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente
5 | Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC
INDICATORI DI RISULTATO ( personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal proprio PTPCT 2017-2019)
Indicatori di Efficacia Quantitativa | [7 empty] | ATTESO 2017 |  | RAGGIUNTO 2017 |  | Scostamento |  | 2018 | 2019
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi
n. report Controllo successivo degli atti | [7 empty] | da Regolamento | [5 empty] | da Regolamento | da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture con n. ….. indicatori | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente | [7 empty] | X / X = 100% | [5 empty] | X / X = 100% | X / X = 100%
Indicatori Temporali | [7 empty] | ATTESO 2017 |  | RAGGIUNTO 2017 |  | Scostamento |  | 2018 | 2019
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente | [7 empty] | 2016-01-31 | [5 empty] | 2016-01-31 | 2016-01-31
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV | [7 empty] | 2017-04-30 | [5 empty] | 2016-01-31 | 2016-01-31
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC | [7 empty] | 2016-12-15 | [5 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC | [7 empty] | 2016-12-31 | [5 empty] | 2016-12-31 | 2016-12-31
-
Indicatori di Efficienza | [7 empty] | ATTESO 2017 |  | RAGGIUNTO 2017 |  | Scostamento |  | 2018 | 2019
Costo dell'obiettivo | [7 empty] | € …. | [5 empty] | € …. | € ….
Indici di Efficacia Qualitativa | [7 empty] | ATTESO 2017 |  | RAGGIUNTO 2017 |  | Scostamento |  | 2018 | 2019
n. violazioni del Codice di Comportamento | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing) | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Valutazione media da report Controlli Interni | [7 empty] | 80% | [5 empty] | 85% | 90%
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Gennaio
2 | bar: Febbraio
3 | bar: Gennaio to Dicembre
4 | bar: Ottobre
5 | bar: Dicembre
6 | bar: Novembre
7 |  | Dicembre: 2016-12-15
8 | bar: Dicembre
9 |  | Gennaio: 2018-01-31
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: % tempo dedicato; Luglio: % tempo dedicato a consuntivo
TUTTE LE PO | bar: Maggio to Dicembre
1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Note on A30: cosa produco campo obbligatorio
Note on G93: è alternativo alle ore
Note on I93: è alternativo alle ore
Note on K93: è alternativo alle ore

## 7_IMU
Obiettivo gestionale n° 7
Indirizzo Strategico DUP n. X | [7 empty] | Missione X :
Obj Operativo DUP n. X | [7 empty] | Programma X :
Centro di Responsabilità: |  |  |  | Area Economico finanziaria |  |  |  | TEMPI :
[8 empty] | 2018 |  | 2019 |  | 2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | [7 empty] | X |  | X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE |  | LOTTA ALL'EVASIONE : IMU 2017
Descrizione obiettivo |  | Al fine di incrementare le entrate dell'Ente e di effettuare una verifica sull'incasso dell'IMU è necessario svolgere un'azione mirata di lotta all'evasioe e quindi di verifica delle pratiche IMU per gli anni a decorrere dal 2013
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | Verifica pratiche IMU anni 2013, 2014 e 2015
2 | accertamenti IMU notificati
INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento |  | 2019 | 2020
Verifica pratiche IMU anni 2013, 2014 e 2015 | [7 empty] | 150 | [5 empty] | 100
accertamenti IMU notificati | [7 empty] | 50 | [5 empty] | 40
Indicatori Temporali | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento |  | 2019 | 2020
-
Indicatori di Efficienza | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento |  | 2019 | 2020
Recupero evasione attesa IMU | [7 empty] | 80000 | [5 empty] | 80000
INCASSO evasione attesa IMU al 31/12/2018 | [7 empty] | 20000 | [5 empty] | 30000
Indici di Efficacia Qualitativa | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento |  | 2019 | 2020
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Maggio to Dicembre
2 | bar: Agosto to Dicembre
2 (2018) | bar: Gennaio to Dicembre
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: % tempo dedicato; Luglio: % tempo dedicato a consuntivo
D | Responsabiel area finanziaria tributi | Maggio: 100
1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Note on A29: cosa produco campo obbligatorio
Note on G92: è alternativo alle ore
Note on I92: è alternativo alle ore
Note on K92: è alternativo alle ore

## 8_CARTA FAMIGLIA
Obiettivo gestionale n° 8
Indirizzo Strategico DUP n. X | [7 empty] | Missione X :
Obj Operativo DUP n. X | [7 empty] | Programma X :
Centro di Responsabilità: |  |  |  | area amministrativa |  |  |  | TEMPI :
[8 empty] | 2018 |  | 2019 |  | 2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | [7 empty] | X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE |  | Carta della famiglia
Descrizione obiettivo |  | Con decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato istitutita la "Carta della famiglia " i cui destinatari sono i componenti i i nuclei familiari residenti nel territorio italiano con almeno tre componenti minorenni e con un ISEE non superiore ad euro 30.000. La carta è emessa dal Comune di residenza anagrafica del richiedente. La carta consente lì'accesso a sonti sull'acquisto di beni o servizi, o riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1 | studio della normativa e sua attuazione
2 | rilascio tessere
3
4
INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa | [7 empty] | ATTESO 2018 |  | RAGGIUNTO 2018 |  | Scostamento |  | 2019 | 2020
numero tessere rilascaite | [7 empty] | 3
Indicatori Temporali
-
Indicatori di Efficienza | [14 empty] | 2019
Indici di Efficacia Qualitativa
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 | bar: Marzo to Dicembre
2 | bar: Marzo to Dicembre
Analisi degli scostamenti |  | Giugno: Analisi degli scostamenti
Cause |  | Giugno: Cause
Effetti |  | Giugno: Effetti
Provvedimenti correttivi |  | Giugno: Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Giugno: Intrapresi
Da attivare |  | Giugno: Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome | Maggio: % tempo dedicato; Luglio: % tempo dedicato a consuntivo
D | Perotto Carla | Maggio: 100
1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  | Marzo: Descrizione; Novembre: Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Note on A29: cosa produco campo obbligatorio
Note on G92: è alternativo alle ore
Note on I92: è alternativo alle ore
Note on K92: è alternativo alle ore